## Sheet1
| 2015-10-12 | 2015-10-19 | 2015-10-26 | 2015-11-02 | 2015-11-09 | 2015-11-16 | 2015-11-23 | 2015-11-30 | 2015-12-07 | 2015-12-14 | 2015-12-21 | 2015-12-28 | 2016-01-04 | 2016-01-11
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14
Project Proposal

## Sheet2
Task | Start | End | Duration
Project Proposal | 2015-10-12 | 2015-11-12 | 31 | 2015-10-12 | 2016-04-14 | -185
Artefact Research | 2015-10-19 | 2015-11-02 | 14
Literature Research | 2015-10-19 | 2015-11-09 | 21 | 42474
Setup Development Environment | 2015-11-12 | 2015-11-19 | 7
Code Review and Research | 2015-11-12 | 2015-11-26 | 14
Learn Plugin Interface | 2015-11-19 | 2015-11-26 | 7
Build basic iteration | 2015-11-26 | 2015-12-03 | 7
Display system-wide key access | 2015-11-26 | 2015-12-17 | 21
Implement restrictions and configuration | 2015-12-10 | 2015-12-31 | 21
User Test and Review | 2015-12-31 | 2016-01-07 | 7
Code and Write up results | 2016-01-07 | 2016-01-14 | 7
Implement custom layouts | 2016-01-07 | 2016-01-14 | 7
Build revised iteration | 2016-01-14 | 2016-01-21 | 7